## Casos de Prueba
Capa | Modulo | Test case ID | Titulo / Objetivo | Precondiciones (Test data real) | Steps (numerados) | Resultado Esperado | Resultado Real | Status | Severidad | Prioridad | Automatizado | Requisito / HU | Notas
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-001 | StatsService.recalculateStandings asigna puntos correctos (victoria=3, empate=1, derrota=0) | Repos mockeados. tournamentTeamRepo devuelve 2 equipos (A,B). matchRepo devuelve 1 partido A vs B con result PLAYED homeScore=2 awayScore=1 | 1. Arrange: mockear los repos con jest.fn()/vi.fn() para que devuelvan los datos de prueba | Los mocks quedan configurados sin tocar BD real |  | Not Executed | Critical | Blocker | Si | HU-08 Tabla de posiciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Act: llamar recalculateStandings('tournament-A') | Devuelve la tabla en memoria calculada
[5 empty] | 3. Assert: equipo A tiene points=3, won=1; equipo B tiene points=0, lost=1 | Los puntos cuadran con la regla 3/1/0
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-002 | recalculateStandings ordena por points DESC y luego por diferencia de goles DESC | Mock con 3 equipos: A (3 pts, dif +1), B (3 pts, dif +3), C (0 pts) | 1. Act: ejecutar recalculateStandings y leer el arreglo devuelto | Devuelve los 3 standings ordenados |  | Not Executed | High | High | Si | HU-08 Tabla de posiciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Assert: orden resultante = [B, A, C] | B antes que A por mayor diferencia de goles con mismos puntos
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-003 | recalculateStandings lanza NotFoundException cuando no hay equipos inscritos | tournamentTeamRepo.find mockeado para devolver [] (arreglo vacio) | 1. Act: ejecutar recalculateStandings('torneo-sin-equipos') | El metodo lanza una excepcion |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-08 Tabla de posiciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Assert: se lanza NotFoundException con mensaje 'No hay equipos inscritos' | Se valida el tipo de error y el mensaje
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-004 | getPlayerTotals suma correctamente goles, asistencias, tarjetas y minutos (reduce) | playerStatsRepo.find mockeado: fila1{goals:1,assists:0,min:90}, fila2{goals:2,assists:1,min:80} | 1. Act: llamar getPlayerTotals('player-1') | Devuelve el DTO de totales acumulados |  | Not Executed | High | High | Si | HU-09 Estadisticas de jugador | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Assert: goals=3, assists=1, minutesPlayed=170, matchesPlayed=2 | Las sumas cuadran con las 2 filas de entrada
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-005 | upsertPlayerStats crea registro nuevo si no existe y actualiza si ya existe | matchRepo.findOne devuelve un partido. playerStatsRepo.findOne devuelve null (1er caso) / fila existente (2do caso) | 1. Act 1: llamar upsertPlayerStats con findOne=null | Se invoca repo.create y luego repo.save (alta) |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-09 Estadisticas de jugador | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Act 2: llamar upsertPlayerStats con findOne devolviendo fila | NO se invoca create; se reutiliza la fila y se hace save (update)
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-006 | upsertPlayerStats lanza NotFoundException si el partido no existe | matchRepo.findOne mockeado para devolver null | 1. Act: llamar upsertPlayerStats con matchId inexistente | Se lanza NotFoundException 'Partido ... no encontrado' |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-09 Estadisticas de jugador | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Assert: playerStatsRepo.save NO fue invocado | No se persiste nada si el partido no existe
Unitaria | AUTH (dominio) | TC-UNIT-007 | AuthService valida password con bcrypt.compare y NO compara texto plano | usersRepo.findOne devuelve user con password hasheado. bcrypt.compare mockeado | 1. Act: login con password correcta -> bcrypt.compare resuelve true | Devuelve accessToken (jwtService.sign mockeado) |  | Not Executed | Critical | High | Si | HU-01 Autenticacion | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Act: login con password incorrecta -> bcrypt.compare resuelve false | Lanza UnauthorizedException; no se genera token
Unitaria | FRONT (componente UI) | TC-UNIT-008 | Formulario de Login valida campos requeridos (React Testing Library) | Render aislado del componente Login con onSubmit mockeado | 1. Act: hacer click en 'Entrar' con email y password vacios | Se muestran mensajes de validacion y onSubmit NO se llama |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-01 Autenticacion | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Act: llenar email valido y password, click en 'Entrar' | onSubmit se invoca una vez con {email, password}
Unitaria | FRONT (componente UI) | TC-UNIT-009 | Gateo de rol oculta acciones de admin para usuario player (render condicional) | AuthContext mockeado con user.role='player' | 1. Act: render del dashboard de Torneos con rol player | El boton 'Crear torneo' NO esta en el DOM |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-11 Roles y permisos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Act: render con user.role='admin' | El boton 'Crear torneo' SI aparece
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-001 | Principal - Login con credenciales validas devuelve JWT | Usuario admin@unifootball.com / Password123 (cargado por npm run seed) | 1. POST /auth/login con email admin@unifootball.com y password Password123 | HTTP 200; body con accessToken (JWT) y user.role='admin' | login con credenciales validas -> 200 + accessToken (JWT con claim exp). test/auth.e2e-spec.ts | Pass | Critical | Blocker | Si | HU-01 Autenticacion | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Usar el accessToken en Authorization: Bearer en GET /tournaments | El endpoint protegido responde 200 (token valido)
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-002 | Principal - Registro de nuevo usuario con password hasheado | email no registrado nuevo@uni.edu, name='Ana Ruiz', password='Secreta123' | 1. POST /auth/register con email, name(>=2) y password(>=6) | HTTP 201; devuelve accessToken y user con role='player' por defecto | register -> 201; la respuesta NO incluye password; en BD se guarda hash bcrypt $2b$ (ver 7.1). test/auth.e2e-spec.ts | Pass | Critical | High | Si | HU-02 Registro | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar en BD que el password quedo hasheado (bcrypt, empieza con $2) | El campo password NO se guarda en texto plano
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-003 | Error - Login con contrasena incorrecta -> 401 | Usuario admin@unifootball.com existente, password 'malaClave' | 1. POST /auth/login con email valido y password incorrecta | HTTP 401; mensaje generico de credenciales invalidas | login con password incorrecta -> 401. test/auth.e2e-spec.ts | Pass | High | High | Si | HU-01 Autenticacion | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que el body no contiene accessToken | No se filtra token en error
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-004 | Error - Registro con email duplicado -> 409 Conflict | email admin@unifootball.com ya existente en la BD | 1. POST /auth/register con email admin@unifootball.com | HTTP 409 Conflict; mensaje 'El email ya esta registrado' | register con email ya registrado -> 409. test/auth.e2e-spec.ts | Pass | High | Medium | Si | HU-02 Registro | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que el conteo de usuarios no aumenta | No se crea un segundo usuario
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-005 | Error - Validacion de entrada en registro (400) | email='correo-mal'; password='123' (4 chars); campo extra 'isAdmin' | 1. POST /auth/register con email mal formado | HTTP 400 Bad Request; error de validacion en 'email' | register con email/password invalidos -> 400; campo extra no permitido (whitelist) -> 400. test/auth.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | Si | HU-02 Registro | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST /auth/register con password < 6 caracteres | HTTP 400; 'password must be longer than or equal to 6 characters'
[5 empty] | 3. POST /auth/register con campo extra no permitido | HTTP 400 por forbidNonWhitelisted
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-006 | Seguridad - Acceso a endpoint protegido sin token / token invalido -> 401 | Sin cabecera Authorization y luego con token basura | 1. GET /tournaments sin token | HTTP 401 Unauthorized | GET /auth/users sin token y con token invalido -> 401. test/auth.e2e-spec.ts | Pass | High | High | Si | HU-03 Seguridad JWT | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /tournaments con Authorization: Bearer token-invalido | HTTP 401 Unauthorized
Integracion API | AUTENTICACION | TC-API-007 | Schema/filtros - Listar usuarios por rol sin exponer password | Token admin valido; existen usuarios con role='referee' | 1. GET /auth/users?role=referee con token valido | HTTP 200; solo usuarios con role='referee' (filtro aplicado) | GET /auth/users con token valido -> 200, array sin campo password. test/auth.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | No | HU-03 Seguridad JWT | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar el schema de cada usuario devuelto | Trae solo id, name, email y role; NUNCA el password
Integracion API | TORNEOS | TC-API-008 | Principal - Crear torneo valido (201) y recuperarlo | Token admin; name='Liga Test 2026', format='league', startDate/endDate ISO validas | 1. POST /tournaments con name(>=3), format y fechas validas | HTTP 201; devuelve torneo con id (UUID) y status por defecto | POST /tournaments -> 201; GET /tournaments/:id -> 200 con el mismo id. test/tournaments.e2e-spec.ts | Pass | Critical | High | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /tournaments/:id con el id devuelto | HTTP 200; el torneo creado aparece con sus datos
Integracion API | TORNEOS | TC-API-009 | Schema - Listar todos los torneos | Token valido; al menos 1 torneo en la BD (seed) | 1. GET /tournaments | HTTP 200; array de torneos con campos id, name, format, status y tipos correctos |  | Not Executed | High | High | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
Integracion API | TORNEOS | TC-API-010 | Error - Crear torneo con datos invalidos (400) | name='AB' (2 chars); format='invalido'; startDate='ayer' (no ISO) | 1. POST /tournaments con name < 3 caracteres | HTTP 400; error de validacion en 'name' | POST /tournaments con DTO invalido -> 400; tambien endDate<startDate -> 400. test/tournaments.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST /tournaments con format fuera del enum | HTTP 400; error de validacion en 'format'
[5 empty] | 3. POST /tournaments con startDate no ISO | HTTP 400 (IsDateString)
Integracion API | TORNEOS | TC-API-011 | Error - Obtener torneo con id malformado (400) o inexistente (404) | string no-UUID '123' y UUID valido inexistente | 1. GET /tournaments/123 (no es UUID) | HTTP 400 por ParseUUIDPipe | GET /tournaments/no-es-uuid -> 400; GET /tournaments/{uuid inexistente} -> 404. test/tournaments.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /tournaments/<uuid-valido-inexistente> | HTTP 404 Not Found
Integracion API | TORNEOS | TC-API-012 | Secundario - Inscribir equipo y crear fase del torneo | Token admin; torneo y equipo existentes (seed) | 1. POST /tournaments/:id/teams con teamId valido | HTTP 201; el equipo queda inscrito (TournamentTeam) |  | Not Executed | Medium | Low | No | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST /tournaments/:id/stages con datos de la fase | HTTP 201; la fase se crea asociada al torneo
[5 empty] | 3. GET /tournaments/:id/teams | El equipo inscrito aparece en la lista
Integracion API | TORNEOS | TC-API-013 | Idempotencia - Eliminar torneo dos veces | Token admin; torneo desechable existente | 1. DELETE /tournaments/:id | HTTP 204 No Content |  | Not Executed | Low | Low | No | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. DELETE /tournaments/:id de nuevo (segunda vez) | Resultado idempotente: 204/404 sin efectos secundarios; el recurso ya no existe
Integracion API | EQUIPOS | TC-API-014 | Principal - Crear equipo valido (201) | Token valido; name='Los Pumas FC' | 1. POST /teams con name(>=2) | HTTP 201; devuelve el equipo con id UUID |  | Not Executed | High | High | Si | HU-05 Equipos y plantillas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /teams/:id | HTTP 200; el equipo aparece con sus datos
Integracion API | EQUIPOS | TC-API-015 | Principal - Agregar jugador a la plantilla con dorsal | Equipo existente; userId de jugador valido; jerseyNumber=10 | 1. POST /teams/:id/members con userId y jerseyNumber entre 1 y 99 | HTTP 201; el jugador queda agregado al equipo |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-05 Equipos y plantillas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /teams/:id/members | El jugador aparece en la plantilla con su dorsal
Integracion API | EQUIPOS | TC-API-016 | Error - Dorsal fuera de rango (400) | Equipo existente; jerseyNumber=150 (>99) y jerseyNumber=0 (<1) | 1. POST /teams/:id/members con jerseyNumber=150 | HTTP 400; error de validacion (Max 99) |  | Not Executed | Medium | Low | Si | HU-05 Equipos y plantillas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST /teams/:id/members con jerseyNumber=0 | HTTP 400; error de validacion (Min 1)
Integracion API | EQUIPOS | TC-API-017 | Error - logoUrl invalido al crear equipo (400) | name valido; logoUrl='no-es-url' | 1. POST /teams con logoUrl no valida | HTTP 400; error de validacion (IsUrl) |  | Not Executed | Low | Low | Si | HU-05 Equipos y plantillas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
Integracion API | PARTIDOS | TC-API-018 | Principal - Crear partido valido (201) | stageId, homeTeamId, awayTeamId (UUID); scheduledAt ISO futura | 1. POST /matches con stage, equipos local/visitante y scheduledAt | HTTP 201; devuelve el partido con id UUID |  | Not Executed | Critical | High | Si | HU-06 Calendario de partidos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /matches/:id | HTTP 200; partido con equipos y arbitro resueltos
Integracion API | PARTIDOS | TC-API-019 | Principal/Idempotencia - Registrar resultado del partido | Partido existente; homeScore=2, awayScore=1 | 1. PATCH /matches/:id/result con homeScore=2 y awayScore=1 | HTTP 200; MatchResult guardado con el marcador |  | Not Executed | Critical | High | Si | HU-06 Calendario de partidos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. PATCH de nuevo con el mismo marcador | Idempotente: el resultado se actualiza, no se duplica
Integracion API | PARTIDOS | TC-API-020 | Error - Resultado con marcador invalido (400) | Partido existente; homeScore=-1 y homeScore='dos' | 1. PATCH /matches/:id/result con homeScore=-1 | HTTP 400; error de validacion (Min 0) |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-06 Calendario de partidos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. PATCH con homeScore='dos' (string) | HTTP 400; error de validacion (IsInt)
Integracion API | PARTIDOS | TC-API-021 | Error - Crear partido con id malformado o campo faltante (400) | homeTeamId='abc' (no UUID); request sin scheduledAt | 1. POST /matches con homeTeamId no UUID | HTTP 400; error de validacion (IsUUID) |  | Not Executed | Medium | Low | Si | HU-06 Calendario de partidos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST /matches sin scheduledAt | HTTP 400; campo requerido faltante
Integracion API | PARTIDOS | TC-API-022 | Filtros - Listar partidos por torneo y sin filtro | Token valido; tournament_id existente (seed) | 1. GET /matches?tournament_id=<uuid> | HTTP 200; solo partidos de ese torneo |  | Not Executed | Medium | Low | No | HU-06 Calendario de partidos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /matches sin filtro | HTTP 200; todos los partidos
Integracion API | PARTIDOS | TC-API-023 | Secundario - Estado en vivo del partido con timeline ordenado | Partido con eventos registrados (seed) | 1. GET /matches/:id/live | HTTP 200; marcador, equipos y timeline de eventos |  | Not Executed | High | Medium | No | HU-07 Partido en vivo | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar el orden del timeline | Eventos ordenados por minuto ascendente
Integracion API | ESTADISTICAS | TC-API-024 | Principal - Recalcular tabla de posiciones via API | Torneo con resultados PLAYED (seed) | 1. POST /stats/standings/:tournamentId/recalculate | HTTP 200/201; se recalcula la tabla desde los resultados |  | Not Executed | Critical | High | Si | HU-08 Tabla de posiciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar puntos victoria=3 / empate=1 / derrota=0 | Los puntos cuadran con los resultados PLAYED
[5 empty] | 3. Verificar goalsFor/goalsAgainst | La diferencia de goles es consistente
Integracion API | ESTADISTICAS | TC-API-025 | Schema/orden - Tabla de posiciones ordenada | Torneo con standings calculados | 1. GET /stats/standings/:tournamentId | HTTP 200; lista de posiciones del torneo |  | Not Executed | High | High | Si | HU-08 Tabla de posiciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar el orden | Ordenado por points DESC y luego diferencia de goles DESC
Integracion API | ESTADISTICAS | TC-API-026 | Upsert - Registrar/actualizar stats de jugador | Partido y jugador existentes; goals=1, assists=0, minutesPlayed=90 | 1. POST /stats/players con matchId, userId y metricas validas | HTTP 201; stats del jugador guardadas |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-09 Estadisticas de jugador | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST de nuevo para el mismo jugador y partido | Upsert: se actualiza el registro, no se duplica
Integracion API | ESTADISTICAS | TC-API-027 | Error - Metricas de jugador fuera de rango (400) | yellowCards=3 (max 2); redCards=2 (max 1); minutesPlayed=200 (max 120) | 1. POST /stats/players con yellowCards=3 | HTTP 400; error de validacion (Max 2) |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-09 Estadisticas de jugador | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST con redCards=2 | HTTP 400; error de validacion (Max 1)
[5 empty] | 3. POST con minutesPlayed=200 | HTTP 400; error de validacion (Max 120)
Integracion API | ESTADISTICAS | TC-API-028 | Secundario - Totales acumulados de un jugador via API | Jugador con stats en varios partidos (seed) | 1. GET /stats/players/:playerId | HTTP 200; totales de goles, asistencias, tarjetas y minutos |  | Not Executed | Medium | Low | No | HU-09 Estadisticas de jugador | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que los totales suman los partidos individuales | Las cifras cuadran con los registros por partido
Integracion API | EVENTOS_VIVO | TC-API-029 | Principal - Registrar evento de gol en vivo (Mongo) | Partido existente; type=GOAL, minute=23, playerId y teamId validos | 1. POST /stats/match-events con type=GOAL y minute=23 | HTTP 201; documento creado en MongoDB (coleccion match-events) |  | Not Executed | High | High | Si | HU-07 Partido en vivo | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar persistencia | El documento contiene matchId, type, minute, playerId, teamId
Integracion API | EVENTOS_VIVO | TC-API-030 | Error - Evento con datos invalidos (400) | minute=-5; type='INVENTADO' (fuera de MatchEventType) | 1. POST /stats/match-events con minute negativo | HTTP 400; error de validacion (Min 0) |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-07 Partido en vivo | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST con type fuera del enum | HTTP 400; error de validacion (IsEnum)
Integracion API | NOTIFICACIONES | TC-API-031 | Principal - Crear notificacion (Mongo) | userId valido; title='Partido reprogramado'; body='Tu partido se movio' | 1. POST /notify con userId, title y body validos | HTTP 201; documento de notificacion con read=false |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-10 Notificaciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. GET /notify/:userId | La notificacion aparece en la lista del usuario
Integracion API | NOTIFICACIONES | TC-API-032 | Error - Validacion de longitud en notificacion (400) | title='' (vacio); body con 1001 caracteres | 1. POST /notify con title vacio | HTTP 400; error de validacion (MinLength 1) |  | Not Executed | Low | Low | Si | HU-10 Notificaciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. POST /notify con body > 1000 caracteres | HTTP 400; error de validacion (MaxLength 1000)
Integracion BD SQL | BD RELACIONAL | TC-DBSQL-001 | Constraint UNIQUE - email duplicado en users es rechazado por la BD | Testcontainers levanta Postgres; existe user con email admin@unifootball.com | 1. Insertar via repositorio un segundo user con el mismo email | La BD lanza error de violacion de constraint UNIQUE | insertar 2 usuarios con el mismo email -> error Postgres 23505 (unique_violation). test/database.e2e-spec.ts | Pass | High | High | Si | HU-02 Registro | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar el conteo de usuarios | Sigue habiendo un solo registro con ese email
Integracion BD SQL | BD RELACIONAL | TC-DBSQL-002 | Constraint FK - team_member con userId inexistente falla | Equipo existente; userId que no existe en users | 1. Insertar team_member con userId inexistente | La BD rechaza por violacion de foreign key | FK validada: tournament_team con tournamentId/teamId inexistente -> 23503 (foreign_key_violation). (Se valido sobre tournament_teams.) test/database.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | Si | HU-05 Equipos y plantillas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que no se crea la fila huerfana | No queda registro inconsistente
Integracion BD SQL | BD RELACIONAL | TC-DBSQL-003 | Constraint NOT NULL - tournament sin name es rechazado | Repositorio de Tournament sobre BD de test | 1. Intentar persistir un torneo con name = null | La BD rechaza por violacion NOT NULL |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Repetir con format = null | La BD rechaza por violacion NOT NULL
Integracion BD SQL | BD RELACIONAL | TC-DBSQL-004 | CRUD completo de repositorio Tournament con datos reales en BD | Testcontainers con migraciones ejecutadas antes de los tests | 1. Create: guardar torneo y leer el id generado | El registro existe en BD con UUID | CRUD completo de Tournament (create/read/update/delete) con datos reales en BD. test/database.e2e-spec.ts | Pass | High | High | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Read/Update: modificar status y volver a leer | El cambio persiste
[5 empty] | 3. Delete: eliminar y consultar de nuevo | El registro ya no existe
Integracion BD SQL | BD RELACIONAL | TC-DBSQL-005 | Transaccion - recalculateStandings reemplaza la tabla de forma consistente | Torneo con standings previos; recalculo borra (delete) y reescribe (save) | 1. Ejecutar recalculateStandings sobre un torneo con datos previos | La tabla anterior se borra y se guarda la nueva |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-08 Tabla de posiciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que no quedan filas duplicadas ni de un calculo anterior | El estado final es consistente, sin residuos
Integracion BD SQL | BD RELACIONAL | TC-DBSQL-006 | Aislamiento - truncate/rollback entre tests y seed determinista | Suite con afterEach que limpia tablas; seed conocido | 1. Ejecutar dos tests que insertan los mismos datos | El segundo test no se ve afectado por el primero (BD limpia) | Aislamiento por afterEach (cada test crea y borra sus registros con IDs unicos); test de conteo del seed (>0). test/database.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | Si | Infraestructura de pruebas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Volver a correr la suite completa | El seed produce siempre el mismo resultado (determinista)
Integracion BD NoSQL | BD NOSQL | TC-DBNOSQL-001 | Validacion de schema - match-event exige campos requeridos y type valido | mongodb-memory-server o Testcontainers para MongoDB en tests | 1. Insertar match-event sin matchId | Mongoose rechaza por campo requerido faltante | match-event sin campos requeridos -> ValidationError; type fuera del enum -> ValidationError. test/mongo.e2e-spec.ts | Pass | High | Medium | Si | HU-07 Partido en vivo | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Insertar match-event con type fuera del enum | Se rechaza por validacion de schema
Integracion BD NoSQL | BD NOSQL | TC-DBNOSQL-002 | Consulta ordenada - getMatchEvents devuelve timeline por minute asc | Coleccion con eventos en minutos 45, 10, 23 para un mismo matchId | 1. Ejecutar getMatchEvents(matchId) | HTTP/respuesta con eventos ordenados: 10, 23, 45 |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-07 Partido en vivo | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar desempate por createdAt | Eventos del mismo minuto salen por orden de creacion
Integracion BD NoSQL | BD NOSQL | TC-DBNOSQL-003 | Aislamiento - colecciones limpias entre tests (deleteMany) | afterEach ejecuta deleteMany/recrea la DB de test | 1. Insertar eventos en un test y leer el conteo en el siguiente | El segundo test arranca con la coleccion vacia | deleteMany deja la coleccion de prueba en 0; docs marcados con prefijo e2e-test. test/mongo.e2e-spec.ts | Pass | Medium | Medium | Si | Infraestructura de pruebas | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Correr la suite dos veces | Mismo resultado, sin contaminacion entre corridas
Integracion BD NoSQL | BD NOSQL | TC-DBNOSQL-004 | Documento - notificacion nace con read=false y campos opcionales | POST /notify sin 'description'/'link' opcionales | 1. Crear notificacion con solo userId, title y body | El documento se guarda con read=false por defecto | notificacion nace con read=false y createdAt por defecto. test/mongo.e2e-spec.ts | Pass | Low | Low | Si | HU-10 Notificaciones | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar campos opcionales ausentes | Los campos opcionales quedan null/ausentes sin romper el schema
Integracion BD NoSQL | BD NOSQL | TC-DBNOSQL-005 | Indice - consulta de eventos por matchId no hace collection scan | Coleccion match-events con indice por matchId y volumen de prueba | 1. Ejecutar find({matchId}).explain('executionStats') | El plan usa IXSCAN (indice), no COLLSCAN | se verifica que el schema declara indice en matchId (no se midio plan de consulta). test/mongo.e2e-spec.ts | Pass | Low | Low | Si | HU-07 Partido en vivo | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Validar que la consulta escala con muchos documentos | Tiempo de respuesta estable usando el indice
E2E | FLUJO USUARIO | TC-E2E-001 | Registro de usuario nuevo desde el navegador con validaciones del formulario | App levantada (front + API); email nuevo jugador@uni.edu | 1. Abrir /register, enviar formulario vacio | Se muestran mensajes de validacion en los campos |  | Not Executed | High | High | Si | HU-02 Registro | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Llenar name, email valido y password>=6, enviar | Redirige al dashboard autenticado como player
E2E | FLUJO USUARIO | TC-E2E-002 | Login / Logout con credenciales validas e invalidas | Usuario admin@unifootball.com / Password123 | 1. Login con credenciales invalidas | Se muestra mensaje de error y permanece en /login |  | Not Executed | Critical | Blocker | Si | HU-01 Autenticacion | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Login con credenciales validas | Entra al dashboard; el nombre del usuario es visible
[5 empty] | 3. Click en Logout | Regresa a /login y la sesion queda cerrada
E2E | FLUJO NEGOCIO | TC-E2E-003 | Flujo core de extremo a extremo: crear torneo -> partido -> resultado -> tabla | Sesion admin; beforeEach hace login via API; datos por fixtures | 1. Crear un torneo y registrar 2 equipos | El torneo y los equipos aparecen en la UI |  | Not Executed | Critical | Blocker | Si | HU-04/06/08 Flujo principal | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Crear un partido entre los equipos y registrar el resultado 2-1 | El marcador queda guardado y visible
[5 empty] | 3. Abrir la tabla de posiciones del torneo | El ganador aparece con 3 puntos en el primer lugar
E2E | ROLES Y PERMISOS | TC-E2E-004 | Roles - admin vs jugador vs visitante ven acciones distintas | Sesiones: admin@unifootball.com, un player y sin sesion (visitante) | 1. Como admin abrir Torneos/Partidos | Se ven botones de crear/eliminar/registrar resultado |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-11 Roles y permisos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Como player abrir las mismas vistas | Las acciones de gestion estan ocultas en la UI
[5 empty] | 3. Como visitante abrir una ruta protegida | PrivateRoute redirige a /login
E2E | FLUJOS DE ERROR | TC-E2E-005 | Flujo de error critico - que ve el usuario cuando la API falla (500) | cy.intercept()/page.route() que fuerza 500 en POST /tournaments | 1. Intentar crear un torneo con la API devolviendo 500 | Se muestra un mensaje de error amigable, sin pantalla en blanco |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-04 Gestion de torneos | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que no se pierde el contenido ya cargado | La app sigue navegable tras el error
E2E | GESTION DE SESION | TC-E2E-006 | Gestion de sesion - token expirado redirige a login | Sesion iniciada; se simula token expirado (intercept 401) | 1. Con token expirado, navegar a una ruta protegida | La app detecta el 401 y redirige a /login |  | Not Executed | Medium | Medium | No | HU-03 Seguridad JWT | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Volver a iniciar sesion | El usuario recupera acceso normal
Rendimiento | PERFORMANCE | TC-PERF-001 | Load Test - carga esperada en endpoints clave por 10 min con ramp-up 5 min | Script k6 contra GET /tournaments y POST /auth/login; carga objetivo definida | 1. Ejecutar load test con ramp-up de 5 min y meseta de 10 min | p95 de latencia dentro del umbral acordado (ej: < 500 ms) |  | Not Executed | High | High | No | Requisito no funcional - Rendimiento | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Revisar tasa de errores durante la meseta | Error rate < 1% bajo carga esperada
Rendimiento | PERFORMANCE | TC-PERF-002 | Stress Test - escalar usuarios hasta el punto de quiebre | Script k6 con incremento progresivo de VUs | 1. Aumentar la carga gradualmente hasta degradacion | Se identifica el punto de quiebre (RPS/latencia/errores) |  | Not Executed | Medium | Medium | No | Requisito no funcional - Rendimiento | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar recuperacion al bajar la carga | El sistema se estabiliza sin quedar caido
Rendimiento | PERFORMANCE | TC-PERF-003 | Spike Test - pico repentino de 10x el trafico normal por 1 minuto | Script k6 con spike de 10x sobre la carga base | 1. Aplicar un pico de 10x durante 1 minuto | El sistema responde sin caerse; errores controlados |  | Not Executed | Medium | Low | No | Requisito no funcional - Rendimiento | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Medir tiempo de retorno a la normalidad | Se recupera a latencias base tras el pico
Rendimiento | PERFORMANCE | TC-PERF-004 | Soak Test - carga normal sostenida 2 horas para detectar memory leaks | Script k6 con carga normal por 2 horas; monitoreo de memoria | 1. Mantener carga normal durante 2 horas | El uso de memoria se mantiene estable (sin crecimiento sostenido) |  | Not Executed | Medium | Low | No | Requisito no funcional - Rendimiento | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Revisar latencias al final del periodo | No hay degradacion progresiva (sin memory leak)
Seguridad | OWASP A01 | TC-SEC-001 | A01 Broken Access Control - jugador no debe poder crear/eliminar torneos | Token de usuario con role='player' | 1. POST /tournaments con token de un player | ESPERADO: 403 Forbidden | DEFECTO CONFIRMADO: el backend no valida rol; un usuario PLAYER puede crear/eliminar torneos. Ver hoja Registro de Defectos DEF-008. | Fail | Critical | High | No | HU-11 Roles y permisos / A01 | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Comparar con el comportamiento actual del backend | RIESGO: el backend NO valida rol (gateo solo en front) -> registrar BUG de control de acceso
Seguridad | OWASP A01 | TC-SEC-002 | A01 IDOR - usuario A no puede ver/modificar datos de usuario B | Tokens de dos usuarios distintos (A y B) | 1. Con token de A, intentar leer/modificar un recurso propiedad de B | ESPERADO: 403/404 segun corresponda, no 200 |  | Not Executed | High | High | No | A01 Broken Access Control | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Documentar cualquier acceso indebido | Si A accede a datos de B, se registra como vulnerabilidad
Seguridad | OWASP A02 | TC-SEC-003 | A02 Cryptographic Failures - passwords con bcrypt, nunca en respuestas/logs | Usuario registrado; acceso a BD y logs | 1. Inspeccionar el hash almacenado | Empieza con $2 (bcrypt); nunca MD5/SHA1 ni texto plano | Manual (curl): register no devuelve password; en Postgres el campo password es hash bcrypt $2b$10$ (60 chars). Ver Seguridad-7.1-UniFootball.md | Pass | Critical | High | No | A02 Cryptographic Failures | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Revisar respuestas de /auth/* y logs | El password NUNCA aparece en respuestas ni en logs
Seguridad | OWASP A03 | TC-SEC-004 | A03 Injection SQL - inputs maliciosos no alteran las queries (ORM/parametrizado) | Endpoints con query params/body; ORM TypeORM | 1. Enviar payload "' OR '1'='1" en filtros/campos de busqueda | No hay fuga de datos ni error de SQL; input tratado como literal | Manual (curl): payload ' OR '1'='1 en login -> 400 (lo corta el ValidationPipe); ademas TypeORM parametriza. Ver Seguridad-7.1-UniFootball.md | Pass | High | High | No | A03 Injection | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar que se usan prepared statements del ORM | Ninguna query concatena strings del usuario
Seguridad | OWASP A03 | TC-SEC-005 | A03 Injection NoSQL - operadores Mongo en input no se ejecutan | Endpoints que consultan MongoDB (match-events, notify) | 1. Enviar {"$gt": ""} u operadores en un campo de filtro | El input se sanitiza/valida; no se inyecta operador a la query |  | Not Executed | High | Medium | No | A03 Injection | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Verificar validacion por DTO/schema | Solo se aceptan los tipos esperados
Seguridad | OWASP A03 | TC-SEC-006 | A03 XSS - datos del usuario se escapan en el frontend | Crear equipo/usuario con name = '<script>alert(1)</script>' | 1. Guardar el nombre malicioso y abrir la vista que lo muestra | El script NO se ejecuta; se renderiza como texto escapado | Automatizado (vitest+RTL): un nombre de equipo con payload <img src=x onerror=...> se renderiza como TEXTO escapado; React no crea el <img> ni ejecuta el onerror. No se usa dangerouslySetInnerHTML en el proyecto. src/test/security.test.tsx | Pass | High | Medium | Si | A03 Injection / XSS | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Revisar render en React | No se usa dangerouslySetInnerHTML con datos del usuario
Seguridad | OWASP A05 | TC-SEC-007 | A05 Security Misconfiguration - headers de seguridad, CORS y errores sin stack trace | App desplegada con CORS configurado (CORS_ORIGIN) y ValidationPipe | 1. Inspeccionar headers de respuesta | Presentes headers de seguridad (helmet); CORS no usa wildcard '*' en prod |  | Not Executed | Medium | Medium | No | A05 Security Misconfiguration | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Provocar un error y revisar la respuesta | Mensaje generico, sin stack trace ni detalles internos
Seguridad | OWASP A06 | TC-SEC-008 | A06 Vulnerable Components - npm audit / Snyk sin CVEs criticos/altos | Proyecto front y back con lockfile versionado | 1. Ejecutar npm audit (y/o Snyk) en backend y frontend | No hay vulnerabilidades de severidad critica/alta sin mitigar | npm audit reporta 2 vulnerabilidades de severidad high en el frontend. Ver Seguridad-7.1-UniFootball.md | Fail | Medium | Medium | No | A06 Vulnerable Components | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Integrar el chequeo en el pipeline de CI | El build falla si aparecen CVEs criticos
Seguridad | OWASP A07 | TC-SEC-009 | A07 Auth Failures - rate limiting en login y JWT con expiracion | Endpoint POST /auth/login | 1. Enviar 6+ intentos fallidos de login desde la misma IP en 1 min | ESPERADO: rate limiting (max ~5/min) -> 429 Too Many Requests |  | Not Executed | High | Medium | No | A07 Identification & Auth Failures | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Decodificar el JWT emitido | Tiene exp (expiracion) y algoritmo seguro (HS256/RS256)
Accesibilidad | WCAG 2.1 | TC-A11Y-001 | Navegacion por teclado, focus visible e imagenes con alt (axe-core/Lighthouse) | App levantada; axe-core integrado en los E2E | 1. Recorrer las vistas principales solo con teclado (Tab/Enter/Esc) | Todos los controles son alcanzables y el focus es visible | axe-core sin violaciones en LoginPage y Navbar; el logo se volvio operable por teclado (button). src/test/accessibility.test.tsx (npm test) | Pass | Medium | Medium | Si | Requisito no funcional - Accesibilidad | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Ejecutar axe-core/Lighthouse en login y dashboard | Sin violaciones criticas; imagenes con atributo alt descriptivo
Accesibilidad | WCAG 2.1 | TC-A11Y-002 | Formularios accesibles - labels asociados y errores anunciados | Formularios de login/registro/crear torneo | 1. Inspeccionar cada input del formulario | Cada input tiene label asociado o aria-label | labels asociados a inputs (htmlFor/id) verificado con getByLabelText; mensaje de error con role=alert. src/test/accessibility.test.tsx | Pass | Medium | Low | Si | Requisito no funcional - Accesibilidad | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Provocar un error de validacion | El error se comunica con aria-describedby o aria-live
Compatibilidad | CROSS-BROWSER | TC-COMPAT-001 | Compatibilidad de navegadores - Chrome, Firefox, Edge y Safari | Build de la app accesible desde varios navegadores | 1. Ejecutar el flujo core en Chrome (ultima y ultima-1) y Firefox | La app funciona y se ve correctamente |  | Not Executed | Medium | Low | No | Requisito no funcional - Compatibilidad | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Repetir en Edge (ultima) y Safari (macOS/iOS) | Sin errores de render ni de funcionalidad
Compatibilidad | RESPONSIVE | TC-COMPAT-002 | Compatibilidad de dispositivos - viewports desktop, tablet y movil | Tests de Cypress/Playwright ejecutados en multiples viewports | 1. Cargar la app en 1920x1080, 1440x900 y 1280x720 (desktop) | Layout correcto sin scroll horizontal ni solapamientos |  | Not Executed | Medium | Low | No | Requisito no funcional - Compatibilidad | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Cargar en 768x1024 (iPad) y 390x844 / 360x800 (movil) | La UI es responsive y usable en cada viewport
Observabilidad | LOGS | TC-OBS-001 | Logging estructurado en JSON, sin datos sensibles y con correlation id | Backend con logger (Pino/Winston) configurado | 1. Ejecutar varias requests y revisar los logs | Logs en JSON con niveles correctos (error/warn/info/debug) |  | Not Executed | Medium | Low | No | Requisito no funcional - Observabilidad | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Buscar passwords/tokens/PII en los logs | No aparecen datos sensibles; cada request tiene correlation id
Observabilidad | METRICAS | TC-OBS-002 | Metricas RED por endpoint (Rate, Errors, Duration) | Backend expone metricas / dashboard configurado | 1. Generar trafico y consultar las metricas por endpoint | Se observan Rate (req/s), Errors (%) y Duration (ms) |  | Not Executed | Low | Low | No | Requisito no funcional - Observabilidad | Estado del ciclo del defecto: Open -> In Progress -> Fixed -> Verified -> Closed
[5 empty] | 2. Revisar el dashboard en tiempo real | Las metricas clave estan visibles para monitoreo
Unitaria | AUTH (dominio) | TC-UNIT-010 | AuthService.register hashea el password con bcrypt antes de persistir | userRepo.findOne mockeado -> null. userRepo.create y save mockeados. bcrypt.hash mockeado. | 1. Arrange: mockear bcrypt.hash para devolver '$2b$10$hash' | Los mocks quedan configurados |  | Not Executed | Critical | Blocker | Si | HU-02 Registro | Verifica que no se persiste texto plano
[5 empty] | 2. Act: llamar register({email, name, password:'plain'}) | Se devuelve AuthResponse con accessToken
[5 empty] | 3. Assert: bcrypt.hash fue llamado con 'plain' y salt=10 | El password guardado es el hash, NUNCA el texto plano
Unitaria | AUTH (dominio) | TC-UNIT-011 | AuthService.login lanza UnauthorizedException si el usuario no existe | userRepo.findOne mockeado -> null | 1. Act: llamar login({email:'noexiste@test.mx', password:'123'}) | Lanza UnauthorizedException; jwtService.sign NO es invocado |  | Not Executed | High | High | Si | HU-01 Autenticacion
Unitaria | AUTH (dominio) | TC-UNIT-012 | AuthService.listUsers filtra por rol correctamente | userRepo.find mockeado -> array con 2 usuarios role=REFEREE | 1. Act: llamar listUsers('referee') | El mock devuelve solo referees |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-03 Seguridad JWT
[5 empty] | 2. Assert: userRepo.find fue llamado con where:{role:'referee'} | find recibe el filtro correcto
[5 empty] | 3. Assert: ningún usuario devuelto contiene campo password | El resultado omite password (select parcial)
Unitaria | MATCHES (dominio) | TC-UNIT-013 | MatchesService.create lanza BadRequestException si homeTeamId === awayTeamId | No se necesita mock de repos; la validacion ocurre antes de cualquier query | 1. Act: llamar create({stageId, homeTeamId:'A', awayTeamId:'A', scheduledAt}) | Lanza BadRequestException con mensaje 'equipo local y visitante no pueden ser el mismo' |  | Not Executed | High | High | Si | HU-06 Calendario de partidos
Unitaria | MATCHES (dominio) | TC-UNIT-014 | MatchesService.create lanza BadRequestException si referee tiene rol PLAYER | stageRepo, teamRepo mockeados con entidades validas. userRepo.findOne -> user con role=PLAYER | 1. Arrange: mockear stageRepo/teamRepo con entidades validas | Los mocks retornan datos validos |  | Not Executed | High | High | Si | HU-06 Calendario de partidos
[5 empty] | 2. Mockear userRepo.findOne -> {id, role: UserRole.PLAYER} | userRepo devuelve jugador
[5 empty] | 3. Act: llamar create({...dto, refereeId:'uuid-ref'}) | Lanza BadRequestException 'no tiene rol de arbitro'
Unitaria | MATCHES (dominio) | TC-UNIT-015 | MatchesService.updateResult guarda status PLAYED por defecto cuando no se especifica | matchRepo.findOne -> partido existente. resultRepo.findOne -> null (primer registro) | 1. Act: llamar updateResult(matchId, {homeScore:2, awayScore:1}) sin status | El metodo resuelve sin error |  | Not Executed | High | Medium | Si | HU-06 Calendario de partidos
[5 empty] | 2. Assert: result.status === MatchResultStatus.PLAYED | El status queda PLAYED
[5 empty] | 3. Assert: resultRepo.save fue invocado una vez | Se persiste el resultado
Unitaria | NOTIFY (dominio) | TC-UNIT-016 | NotifyService.markAsRead lanza NotFoundException con ObjectId invalido | notificationModel mockeado; se pasa id='no-es-objectid' | 1. Act: llamar markAsRead('no-es-objectid') | Lanza NotFoundException antes de consultar Mongo |  | Not Executed | Medium | Medium | Si | HU-10 Notificaciones | Types.ObjectId.isValid check
[5 empty] | 2. Assert: notificationModel.findByIdAndUpdate NO es invocado | El modelo NO es consultado
Unitaria | STATS (dominio) | TC-UNIT-017 | StatsService.createMatchEvent persiste evento en MongoDB con todos los campos requeridos | matchEventModel.create mockeado -> documento con _id | 1. Act: llamar createMatchEvent({matchId, type:'GOAL', minute:23, playerId, teamId}) | El metodo resuelve con el documento creado |  | Not Executed | High | High | Si | HU-07 Partido en vivo
[5 empty] | 2. Assert: matchEventModel.create fue llamado con los campos correctos | create recibe matchId, type, minute, playerId, teamId

## Registro de Defectos
ID Defecto | Modulo | Titulo (que falla / donde / bajo que condicion) | Descripcion: Actual vs Esperado | Pasos para reproducir | Evidencia sugerida | Severidad | Prioridad | Entorno | Version | Asignado a | Estado del ciclo
DEF-001 | Auth | Login acepta cualquier password sin verificar hash (bcrypt.compare sin mock correcto) | ACTUAL: POST /auth/login con password incorrecto devuelve 200 + token. ESPERADO: HTTP 401 Unauthorized. | 1. POST /auth/login con email valido y password='wrongpass' 2. Observar codigo de respuesta | Captura HTTP (Postman/Insomnia) con status 200 y token en body | Critical | Blocker | Local / Staging | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-002 | Matches | PATCH /matches/:id/result acepta scores negativos sin validacion | ACTUAL: PATCH con homeScore=-1 responde 200 y persiste el valor negativo. ESPERADO: HTTP 400 Bad Request con error de validacion. | 1. Crear partido valido 2. PATCH /matches/:id/result con body {homeScore:-1, awayScore:0} 3. Observar respuesta | Captura HTTP con body enviado y respuesta 200; registro en BD con valor negativo | High | High | Local | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-003 | Matches | GET /matches/:id/live devuelve 500 cuando matchId no existe en MongoDB | ACTUAL: El endpoint lanza InternalServerError en lugar de 404. ESPERADO: HTTP 404 Not Found con mensaje claro. | 1. Usar un matchId valido en PostgreSQL pero sin documentos en Mongo 2. GET /matches/:id/live 3. Observar respuesta | Log del servidor con stack trace; captura HTTP con status 500 | High | High | Local | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-004 | Tournaments | DELETE /tournaments/:id falla con FK violation si el torneo tiene etapas | ACTUAL: HTTP 500 con error de foreign key de PostgreSQL. ESPERADO: Eliminacion en cascada o HTTP 409 con mensaje descriptivo. | 1. Crear torneo con al menos una etapa (POST /tournaments/:id/stages) 2. DELETE /tournaments/:id 3. Observar respuesta | Log con mensaje de FK violation; captura HTTP con status 500 | High | High | Local | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-005 | Stats | POST /stats/standings/:id/recalculate falla con 500 si no hay resultados PLAYED | ACTUAL: Error interno al intentar calcular sobre un conjunto vacio. ESPERADO: HTTP 200 devolviendo array vacio o HTTP 422 con mensaje explicativo. | 1. Crear torneo con equipos pero sin partidos jugados 2. POST /stats/standings/:id/recalculate 3. Observar respuesta | Captura HTTP con status 500 y log del servidor | Medium | Medium | Local | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-006 | Notify | GET /notify/:userId devuelve array vacio en vez de 404 para userId inexistente | ACTUAL: HTTP 200 con [] para un userId que no existe en ningun documento. ESPERADO: HTTP 404 o al menos 200 con indicacion de que el usuario no existe. | 1. GET /notify/uuid-que-no-existe 2. Observar respuesta | Captura HTTP mostrando 200 [] con userId inventado | Low | Low | Local | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-007 | Auth | JWT emitido sin expiresIn: el token no expira nunca | ACTUAL: JwtModule registrado sin signOptions.expiresIn; el token decodificado no tiene claim 'exp'. ESPERADO: El token debe expirar (ej: 8h o 24h) para limitar la ventana de robo. | 1. POST /auth/login con credenciales validas 2. Decodificar el token en jwt.io 3. Verificar si existe el campo 'exp' | Token decodificado en jwt.io mostrando ausencia de 'exp'; revision de auth.module.ts | Medium | High | Local | 1.0.0 | Andres Torres | Open
DEF-008 | Auth / Seguridad | La API no valida el rol del usuario en ningun endpoint (control de acceso solo en frontend) | ACTUAL: Un usuario con role=PLAYER puede llamar POST /tournaments, DELETE /tournaments/:id, etc. y obtener respuesta exitosa. ESPERADO: HTTP 403 Forbidden para acciones fuera del rol. | 1. Obtener token de usuario con role=PLAYER 2. POST /tournaments con token de player 3. Observar si el servidor responde 201 (bug) o 403 (correcto) | Captura HTTP mostrando 201 con token de PLAYER; codigo fuente sin RolesGuard en controladores | Critical | Blocker | Local / Staging | 1.0.0 | Andres Torres | Open

## Resumen
UniFootball - Suite Completa de Casos de Prueba
Total de casos | 85
Total de pasos (filas de steps) | 180
Capas cubiertas | 10
Modulos cubiertos | 29
Leyenda Status | Not Executed / Pass / Fail / Blocked
Leyenda Severidad | Critical / High / Medium / Low
Leyenda Prioridad | Blocker / High / Medium / Low
Leyenda Automatizado | Si / No / Pendiente
Stack del sistema | Frontend React (Vite) - API REST NestJS (TypeScript) - PostgreSQL - MongoDB
Casos por capa
Unitaria | 17
Integracion API | 32
Integracion BD SQL | 6
Integracion BD NoSQL | 5
E2E | 6
Rendimiento | 4
Seguridad | 9
Accesibilidad | 2
Compatibilidad | 2
Observabilidad | 2
Hoja Registro de Defectos | 8
Defectos identificados | 8

## Trazabilidad Examen
Seccion del Examen (Checklist) | Requisito | Casos que lo cubren | # Casos
1.2 Casos de Prueba | 11 campos obligatorios por caso (ID, titulo, precondiciones, datos reales, pasos numerados, resultado esperado/real, status, severidad, prioridad, automatizado, requisito) | Estructura de columnas de la hoja 'Casos de Prueba' | -
3 Pruebas Unitarias | Logica de negocio, servicios y componentes UI en aislamiento (mocks) | TC-UNIT-001 a TC-UNIT-017 | 17
4.1 Integracion - API REST | Happy path, validaciones 400, auth 401, 404, 409, idempotencia, filtros, schema | TC-API-001 a TC-API-032 | 32
4.2 Integracion - BD Relacional | Constraints UNIQUE/NOT NULL/FK, CRUD de repos, transacciones, aislamiento, seed | TC-DBSQL-001 a TC-DBSQL-006 | 6
4.3 Integracion - BD NoSQL | Validacion de schema, colecciones limpias, orden, documentos, indices | TC-DBNOSQL-001 a TC-DBNOSQL-005 | 5
5 Pruebas End-to-End | Registro, login/logout, flujo core, roles, flujos de error, sesion | TC-E2E-001 a TC-E2E-006 | 6
6 Pruebas de Rendimiento | Load, Stress, Spike y Soak con k6 | TC-PERF-001 a TC-PERF-004 | 4
7 Pruebas de Seguridad (OWASP Top 10) | A01 Access Control, A02 Crypto, A03 Injection/XSS, A05 Misconfig, A06 Componentes, A07 Auth | TC-SEC-001 a TC-SEC-009 | 9
8 Accesibilidad y Compatibilidad | WCAG 2.1 (teclado, alt, labels, aria) y cross-browser/responsive | TC-A11Y-001/002 y TC-COMPAT-001/002 | 4
11 Observabilidad / Monitoreo | Logs estructurados sin PII y metricas RED por endpoint | TC-OBS-001 a TC-OBS-002 | 2
1.3 Registro de Defectos | ID, titulo, descripcion actual/esperado, pasos, evidencia, severidad, prioridad, entorno, version, asignado, estado ciclo | DEF-001 a DEF-008 (hoja Registro de Defectos) | 8